关于印发《西安科技大学基建、修缮工程项目全过程审计实施办法（试行）》的通知

各单位、各部门：

《西安科技大学基建、修缮工程项目全过程审计实施办法（试行）》已经学校2018年第11次校长办公会审议通过，现印发你们，请遵照执行。

西安科技大学

2018年7月2日

西安科技大学基建、修缮工程

项目全过程审计实施办法（试行）

第一章  总则

第一条 为了进一步加强对我校基建、修缮工程项目的监督与管理，合理控制工程造价，提高工程质量和资金使用效益，根据《中华人民共和国审计法》《陕西省国家建设项目审计条例》和《陕西省教育系统建设工程项目审计实施办法》（陕教规范〔2018〕7号）等法律规章，结合我校内部审计工作的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称的工程项目是指我校的新建、改扩建及修缮工程项目。

第三条 本办法所称的全过程审计，是指我校内部审计机构，依据国家有关法律法规，对我校基本建设和修缮工程项目从投资立项、勘察设计、工程概算、招投标、合同签订、工程施工、设备材料采购、竣工验收交付使用等各阶段的经济管理活动的真实性、合法性和效益性进行的审查与评价。

第四条 全过程审计应遵循事前审计、事中审计和事后审计相结合的原则，以及技术经济审查与审计控制和审计评价相结合的原则。

第五条 由审计处根据工程项目的投资金额数、资金来源、用途等提出实施全过程审计的建议，经校长办公会批准后实施。

第六条 学校审计处（以下简称审计处）负责工程项目全过程审计的组织工作，具体审计工作一般委托有资质的社会中介机构实施，审计费用按照国家规定列入建设成本。也可根据实际情况，由审计处人员组织实施。

第二章  全过程审计内容

第七条 工程项目全过程审计内容包括对工程项目投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工决算等各阶段业务管理活动的审查与评价。

第八条 投资立项阶段审计的主要内容：

（一）审查与评价项目立项的审批程序是否合规、完备；可行性研究报告或项目申请报告编制的依据是否真实，是否符合国家有关规定；是否符合我校事业发展规划和基本建设总体规划。

第九条 勘察设计阶段审计的主要内容：

（一）审查与评价是否采用招投标方式选择勘察、设计、监理单位，招标方式的选择是否合理，是否存在规避招投标等违规操作风险；合同条款是否合规合法，是否与招标书约定条款相符，是否存在有悖于招标文件实质性内容的情况。

（二）审查与评价施工图设计是否贯彻了限额设计的要求，是否按照批准的初步设计的原则、范围、内容、项目及投资额进行；有无施工图预算超概算的情况；审查施工图设计完成的时间及其对建设进度的影响，有无因设计图纸拖延交付而影响工程进度的问题；审查施工图交底、施工图会审的情况以及施工图会审后的修改情况；审查施工图设计文件是否规范、完整。

第十条 施工准备阶段审计的主要内容：

（一）审查与评价工程招标的程序和方式是否按有关法律法规的规定确定并经有关部门批准；招标文件内容是否全面准确反映项目的实际状况和实质性要求；是否有倾向性和不平等条款；标段的划分是否恰当；招标文件中有关投标报价、评标办法、结算方式、工程付款、违约责任、质量、工期、保修等内容是否完整、严密；是否有人为分解工程项目，规避招投标等违规情况。

（二）审查与评价招标过程是否符合《招投标法》和有关招投标工作法律法规的规定；评标程序是否公正，定标程序及结果是否合法有效。

（三）审查与评价建设工程总承包合同和各专项合同的合法性、规范性。审查设计、勘察、监理、代理招标等单位签订的合同是否合规；手续是否完备，收费是否合理；审查是否对中标单位商务报价进行核对分析，确定造价控制的风险点和风险规模，是否采取有效措施降低合同造价风险；审查施工单位签订的合同或协议书是否合法合规；合同条款是否与招标文件要求和投标承诺相符；工程的有关经济条款、项目工期、付款方式、双方的权利义务、违约责任、质量要求、奖罚保修等内容是否完整合理、经济严谨、合法合规；是否存在损害学校或第三方利益等导致合同无效的风险。

第十一条  施工阶段审计的主要内容：

（一）对主要隐蔽工程，现场跟踪人员采取抽查的形式进行监督与鉴证，并做好相关跟踪记录。审查隐蔽工程是否与施工图纸及规范要求一致；做法是否符合设计和工艺规范；是否与所采用的图集相符；实际用料的材质、规格和消耗量是否与工程量清单项目一致；对于结算时容易产生分歧的隐蔽工程，如土方工程、路基工程、拆除工程等应重点跟踪。

（二）审查与评价招标文件中主要材料的暂估价、设备的招标及采购是否按有关规定和程序进行；招标文件中对主要材料和设备已明确厂家、品牌、规格、单价的，进场前是否经建设管理部门、监理单位共同确认和验收，质量是否符合要求；材料和设备进场时有无严格的进场验收程序和标准等。

（三） 审查与评价工程进度款支付是否符合规定程序和要求；所报进度是否与实际工程进度及实物工程量相符，计量计价方式及支付办法是否与合同约定相符，工程预付款是否按合同约定扣回等，工程进度、质量和投资是否有效管理和控制。

（四）审查与评价设计变更的程序是否合理合规，变更内容是否与实际发生相符；设计变更引起的造价变化是否能作为结算依据；重大设计变更，尤其是可能引起工程造价超出工程投资总额控制目标的设计变更，是否事先按审批程序报批。

（五）审查与评价施工签证是否符合工程签证的管理程序和批准权限；施工签证过程是否规范；施工签证内容是否与实际发生相符；计量计价方式是否与合同有关条款约定相符（或另做合理约定）；是否能作为结算依据。

（六）审查与评价在工程实施过程中对可能引起索赔的因素，建设管理部门是否及时开展相关咨询，避免索赔事件的发生；对已经发生的索赔事件，是否根据合同的约定，及时做好事件发生、发展、终结等相关记录，收集相关的证据资料；索赔内容是否真实、准确，责任是否划分清楚；索赔的证据是否真实；计量是否准确，价款是否合理；对于由施工单位的过错而引起的质量缺陷和工期延误，工程管理部门是否及时提出反索赔。

第十二条 工程竣工验收阶段的审计内容：

（一）审查与评价工程是否按规定程序和要求组织验收，手续是否齐全；合同履行是否全面、真实，是否有违约行为。

（二）审查竣工结算资料是否完整；资料主要包括：招投标文件和中标资料；工程施工合同、补充合同或施工协议书；地质勘探报告和全套施工图纸；施工图会审纪要；工程结算书及工程量计算书，并加盖建设单位、施工单位（编制单位）的公章和负责人及预算员专用章；甲方直接供应设备、材料的清单和合同书；材料差价证明资料；全套设计变更图纸、工程签证单以及设计变更和工程签证决策程序的相关资料；隐蔽工程验收资料、质量验收合格资料和工程竣工验收资料；施工企业资质等级证书；其他与工程造价相关的资料。

（三）审查与评价工程竣工结算是否真实、合法、全面；工程数量是否真实，套项、取费是否准确，材料价格是否合理，执行的文件、选用的定额版本是否正确等；设计变更、经济签证内容是否真实，结算增减项目、工程量、单价、取费标准是否准确，是否与合同相符。

（四）审查与评价竣工决算编制的条件是否具备；决算说明反映的数据和情况是否真实、准确；交付使用的固定资产或完成的项目是否达到合同要求，移交手续是否齐全、合乎规定；相关财务收支核算是否准确，资金使用是否合规，有无转移、挪用和损失浪费，是否按合同规定预留质保金。

第三章 全过程审计的主要程序

第十三条  工程项目全过程审计程序如下：

（一）根据校长办公会议对工程项目实施全过程审计的决议，审计处负责执行；

（二）审计处负责全过程审计的社会中介机构的遴选，成立有学校审计人员参加的审计组，确定职责分工、审计程序、审计纪律和审计方案；

（三）审计组对建设工程投资立项、勘察设计、工程招标、合同签订、施工管理、竣工结算等阶段实施全过程审计；

（四）工程开工后，召开全过程审计进点会。审计组进驻工程现场，实施施工管理阶段的审计，各参建单位根据审计要求及时提供审计资料；

（五）工程竣工验收合格后，施工单位应及时向工程管理部门提交竣工结算资料。工程管理部门对施工单位提交的工程结算进行初审，填写《西安科技大学工程结算送审表》，按要求报送工程结算审计资料，并对初审结果负责；

（六）审计处根据实际情况可继续委托原受托社会中介机构进行结算审计，也可委托其他社会中介机构进行结算审计。审计结果在征求工程管理部门和施工单位意见后，由社会中介机构出具审计报告，工程管理部门和施工单位依据审计报告办理工程款结算手续。

第四章  相关部门职责

第十四条 审计处职责：

（一）负责全过程审计工作的组织与实施；

（二）负责社会中介机构的遴选和委托工作；

（三）组建审计组，明确全过程审计的内容和要求，审核并批准社会中介机构编制的全过程审计实施方案；

（四）协调各相关部门及单位的工作关系，促进全过程审计工作顺利开展；

（五）复核确认社会中介机构提出的意见、建议和审计报告等成果性文件；

（六）根据委托审计合同，对受托社会中介机构的工作进行管理和监督；

（七）国家审计机关审计过的项目，审计处可有效利用其审计结果，一般不重复安排审计。

第十五条 工程管理部门职责：

（一）协调勘察、设计、施工、监理等相关单位，支持配合全过程审计工作；

（二）及时提供建设工程相关资料，并对送审资料的真实性、合法性和完整性负责；

（三）及时通报工程建设过程中的有关情况，提前通知审计组参加图纸会审、工程例会、隐蔽工程验收等活动。

第十六条 社会中介机构根据学校的委托合同，履行以下的职责：

（一）遵照国家和陕西省有关的法律法规，认真履行工作职责，并对咨询意见承担法律和经济责任；

（二）成立全过程审计项目组，制订审计实施方案，方案包括项目经理、人员安排、工作计划、技术手段和方法、工作制度、工作进度等内容；

（三）全过程审计过程中，社会中介机构应及时深入现场，了解详情，掌握工程整体情况，形成详细的过程记录；

（四）对工程立项、可行性研究报告、投资估算、设计概算、工程量清单、拦标价、投标报价、经济洽商、工程进度款的支付、设备材料价格、设计变更、工程签证、索赔费用、竣工结算等事项进行审计，提供审计意见或咨询意见；

（五）对招标文件、施工合同及分包合同的条款进行审查，提出改进意见；

（六）跟踪、鉴证、审查隐蔽工程，参与工程验收；

（七）审计材料和设备的价格，提供材料、设备价格的咨询意见，并进行简要的技术经济分析；

（八）对于非招标确定的甲控乙供工程材料，根据建设管理部门的书面要求，按照招标文件确定的品牌、规格，提供价格方面的咨询意见；

（九）做好与学校工程管理部门和工程相关单位的沟通和协调工作，促进全过程审计工作顺利开展；

（十）对全过程审计进行全面总结，并向学校递交全过程审计工作总结报告。

第四章 责任追究

第十七条 接受委托的社会中介机构存在以下问题的，审计处应按要求进行相应处理：

（一）提供的审计（审核）报告存在严重失实、结论不准确，且拒绝进行重新审计或纠正的，终止委托审计合同；

（二）通过弄虚作假、串通作弊等不正当手段取得委托审计业务，审计（审核）报告未真实、客观反映情况或揭露问题，给学校造成损失和不良影响的，解除委托合同，追回已经支付的审计费。

第十八条 校内相关部门及人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守或泄露商业秘密的，按照学校有关规定追究责任。

第十九条 审计中发现有下列违反财经法纪和损害学校利益行为的，按照有关规定进行处理；情节严重的，向学校有关部门报送处理意见和建议。

（一）未按照审批文件确定的建设规模、内容、标准或者国家有关规范、标准实施建设的；

（二）勘察、设计、施工、监理、供货等单位不具备相应资质和生产许可的；

（三）应招标而未招标或将工程项目分解发包规避招投标以及不按规定招标的；

（四）不按招标文件、投标文件订立合同，或擅自背离合同实质性内容另行订立协议的；

（五）设计变更、现场签证资料不实的；工程结算未经审计而擅自办理财务决算的；

（六）违反国家投资与建设管理法规的其他行为。

第五章  附则

第十九条  本办法由学校审计处负责解释。

第二十条  本办法经校长办公会议审议通过，自印发之日起施行。